| «Утверждаю» Директор МКОУ Светлолобовская СОШ __________Н. П. Константинова Приказ №1 от 14 января 2014г. | Рассмотрен на заседании МС Протокол № 3 от 20 января 2014г. |
| --- | --- |

План-график

мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования в МКОУ

Светлолобовская  СОШ  2014-2015 г.г.

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказа об утверждении состава и распределении обязанностей между членами рабочей группы по координации деятельности по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. | Июнь 2014 г. | Зам. директора по УВР |
| 4 | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования. | Июнь 2014 г. | Директор школы, директор; управляющий совет |
| 5 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | август 2014 г. | Зам. директора по УВР |
| 6 | Разработка рабочих программ по предметам | Август-апрель 14/15гг | Руководители методических объединений |
| 7 | Определение списка учебников и учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и преемственностью между звеньями обучения. | Февраль 2015 | Руководители МО |
| 8 | Разработка плана внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное | Июнь 2015г. | заместитель директора по ВР |
| 9 | Внесение изменений в локальные акты, разработка новых локальных актов, регламентирующие образовательный процесс МКОУ Светлолобовская СОШ | Июнь – декабрь 2014 г. | Директор школы, зам директора по УВР |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МКОУ Светлолобовская СОШ |  |  |
| 11 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение) | Июнь – декабрь 2014 г. | Директор школы |
| II. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. |  | директор |
| 2 | Организация методической работы, обеспечивающей введение ФОС основного общего образования: - заседания МС: «Концепция ФГОС основного общего образования» «Структура основной образовательной программы учреждения. Технология разработки рабочих программ по предметам». «О состоянии работы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования» «Самодиагностика готовности МКОУ Светлолобовская СОШ к переходу на ФГОС основного общего образования» Методические семинары-практикумы: Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего образования. Диагностика готовности педагогического коллектива к работе по ФГОС основного общего образования Формы и методы мониторинга личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | Май Сентябрь Май Январь 2015 Апрель Апрель 2015 г. сентябрь |  |
| 3 | Отработка моделей взаимодействия МКОУ Светлолобовская СОШ и учреждений дополнительного образования детей в целях обеспечения условий для реализации программ внеурочной деятельности. | Май 2014- сентябрь 2015 г. | директор; зам. директора по ВР |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1 | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС начального общего образования и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. | Январь-май 2015 г. |  |
| 2 | Информирование педагогов и родителей, общественности о целях, задачах и особенностях ФГОС основного общего образования, его актуальности для обучающихся и их родителей (законных представителей) | Январь-май 2015 г. | Кл.руководители |
| 3 | Проведение родительских собраний: «Цели, задачи и особенности ФГОС основного общего образования». | Январь-май 2015 г. | Классные руководители |
| 4 | Оформление информационного стенда «ФГОС второго поколения». | Январь 2015 г. |  |
| 5 | Размещение информации на сайте школы | регулярно |  |
| 6 | Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС основного общего образования. | Сентябрь 2016 г. |  |